ΠΡΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 10

# ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΤΗΝ 30.06.2004

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των εισηγμένων εταιριών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Ν. 2733/99, σας υποβάλουμε έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας.

Το αρχικό τριετές επενδυτικό σχέδιο 2001-2003 όπως προβλεπόταν στο ΕΔ και στο ΕΣ της εταιρίας ήταν συνολικού ύψους 7.483 χιλ. Ευρώ.

Η υλοποίησή του έχει χρηματοδοτηθεί με 2.386 χιλ Ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής στην ΝΕΧΑ και ολοκληρώθηκε την 31.12.2002, ενώ συνολικά μαζί με τα ιδία κεφάλαια μέχρι την 31.12.2003 έχουν διατεθεί 7.220 χιλ. Ευρώ.

Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2004 επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για επέκταση του Επενδυτικού Σχεδίου το πρώτο εξάμηνο του 2004 και ενέκρινε τις εξής μεταβολές: α) στην κατηγορία «Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων νέας οικονομίας» το ποσό των 107,12 χιλ. ευρώ να διατεθεί οριστικά σε δράσεις προβολής και προώθησης της θερμοκοιτίδας, στην στελέχωσή της με νέο προσωπικό και σε απαραίτητες δαπάνες σύμφωνα με το σχέδιο επενδύσεων της θερμοκοιτίδας. β) Το ποσό 156,50 χιλ. Ευρώ της κατηγορίας «Συμμετοχή σε  εταιρίες» να διατεθεί ως εξής : Συμμετοχή σε εταιρίες 17,70 χιλ. Ευρώ, Κατάστημα Μυτιλήνης 13,80,  κατάστημα Αθηνών 68,00 Γραφείο Βρυξελλών  57,00 .

Οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις με ιδία κεφάλαια μέχρι την 31.12.2003 εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα

| Πραγματοποιηθείσες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια μέχρι 31.12.2003 (ποσά σε χιλ. €) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Κατηγορία | Υποκατηγορία | Πρόβλεψη Β' εξ. 2003 | Πραγμ/σες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια μέχρι 31.12.2003 | Συνολική Διαφορά Α΄& Β Εξαμήνουέτους 2003 |
| Δημιουργία διεύθυνσης έρευνας και ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων | Κόστος ανάπτυξης, προσαρμογής, εφαρμογής, δημιουργίας προϊόντων | 107,00 | 107,60 | 39,70 |
| Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία θερμοκοιτίδας στη Θεσσαλονίκη | Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων νέας οικονομίας | 500,00 | 366,08 | -107,12 |
| Επέκταση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό | Βρυξέλλες | 49,60 | 49,86 | 0,26 |
|  | FYROM | 69,00 | 71,15 | 2,35 |
| Επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα | Συμμετοχή σε εταιρίες | 230,00 | 73,50 | -156,50 |
|  | Κατάστημα Μυτιλήνης | 18,40 | 22,58 | 4,48 |
|  | Κατάστημα Αθηνών | 59,90 | 66,24 | 6,94 |
| Αγορά εξοπλισμού | Δίκτυο Η/Υ | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | S/W Η/Υ και δικτύου και εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου | 9,00 | 8,90 | 0,60 |
|  | Εξοπλισμός γραφείου κτιριακών εγκαταστάσεων | 46,48 | 52,08 | 0,00 |
|  | Δημιουργία corporate portal/ intranet | 18,60 | 17,11 | 1,41 |
| Κατάρτιση - επιμόρφωση προσωπικού | Συμμετοχή στελεχών σε σεμινάρια, συνέδρια κ.λ.π. | 72,00 | 71,79 | 0,39 |
| Δράσεις προβολής, προώθησης | Δράσεις προβολής, προώθησης | 130,00 | 134,71 | 2,52 |
| Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού | Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού | 298,00 | 302,13 | 0,83 |
| Σύνολο εξαμήνου |  | 1.707,98 | 1.443,73 | -204,14 |

Οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια με βάση το αναθεωρημένο από την Γενική Συνέλευση επενδυτικό πρόγραμμα για το A΄ εξάμηνο του 2004 εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

| Πραγματοποιηθείσες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια μέχρι 30.06.2004 (ποσά σε χιλ. €) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Κατηγορία | Υποκατηγορία | Πρόβλεψη Α' εξ. 2004 | Πραγμ/σες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια μέχρι 30.06.2004 | Διαφορά Α Εξαμήνου έτους 2004 |
| Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία θερμοκοιτίδας στη Θεσσαλονίκη | Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων νέας οικονομίας | 107,12 | 107,35 | 0,23 |
| Επέκταση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό | Βρυξέλλες | 57,00 | 57,70 | 0,70 |
| Επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα | Συμμετοχή σε εταιρίες | 17,70 | 17,70 | 0,00 |
|  | Κατάστημα Μυτιλήνης | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
|  | Κατάστημα Αθηνών | 68,00 | 68,20 | 0,20 |
| Σύνολο εξαμήνου |  | 263,62 | 264,75 | 1,13 |

Μετά τα παραπάνω την 30 6 2004 έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα επενδύσεων της εταιρίας.

Θεσσαλονίκη 25/08/2003

| Για την Π&Κ Capital ΑΕΠΕΥ | Για την ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. |
| --- | --- |
| Αντώνης Φακλής | Ευστάθιος Ταυρίδης |
| Investment Banking Director | Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |